HARMONOGRAM

PROJEKTU AKTYWNI-POZYTYWNI 2014

9  września 2014r. – Warsztaty z pisania i zarządzania projektami w Lęborku

9 września - 24 września 2014r. –  Nabór wniosków na finansowanie inicjatyw młodzieżowych

24-30 września 2014r. –  Ocena wniosków

Ogłoszenie wyników oceny wniosków nastąpi po pracach komisji konkursowych

10-15 październik 2014r. – W godzinach 9:00-16:00 odbiór grantów/ podpisywanie umów

10.10-31.12.2014r. – Realizacja projektów młodzieżowych

10.10.-31.12.2014r. – Dodatkowe warsztaty dla grup projektowych